## Sheet1
Project | Resource | TaskName | TaskStatus | EstimatedStartDate | EstimatedEndDate | ActualStartDate | ActualEndDate | EstimatedEffort | ActualEffort
MCPE | Abhishek S. | Meetings | Completed | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 4 | 2
MCPE | Abhishek S. | TS | In Progress | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 6 | 7
MCPE | Manjunath K. | TS Review (Int) | Sent for QA Approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 5 | 3
MCPE | Manjunath K. | Followup/Communication | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 3 | 2
MCPE | Rajesh J. | Req. Analysis | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 3 | 1
MCPE | Rajesh J. | IT | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2 | 1
MCPE | Rajesh J. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 6 | 6
MCPE | Rajesh J. | Team Mgmt | Completed | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 1 | 1
MCPE | Harika N. | Document | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 1 | 1
MCPE | Harika N. | Document | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 1 | 1
MCPE | Harika N. | Analyze | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 1 | 2
MCPE | Harika N. | Deploy | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2 | 1
MCPE | Harika N. | Post Production Support | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 3 | 2
MCPE | Harika N. | Analyze | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 3 | 2
MCPE | Sujatha V. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Sunil K. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Nandakishore K. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Amulya A. | UT | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 7 | 6
MCPE | Amulya A. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 2.5
MCPE | Amulya A. | Idoc Monitoring | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 1 | 0.5
MCPE | Rajesh J. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4 | 4
MCPE | Rajesh J. | Analyze | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 2
MCPE | Geethakalyan C. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Nageswararao C. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Satish T. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Satish T. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MCPE | Baskar L. | TS | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 8
MCPE | Abhishek S. | TS | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 7 | 5
MCPE | Abhishek S. | Meetings | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 1
MCPE | Abhishek S. | TS | QA Approved | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 3
MCPE | Manjunath K. | TS Review (Int) | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4 | 4
MCPE | Manjunath K. | Internal Meeting | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 1